## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 275
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01- 001 | PRESUPUESTO PARA AMORTIZACION DE PASIVOS - INVERSIONES | DEFICICIENTA EN EL DESARROLLO DEL SOFTWARE PRESUPUESTAL, QUE NO INCLUYE EL PRESUPUESTO DE INVERSION | HERRAMIENTA EN EXCELL PARA CONTROLAR LA AMORTIZACION DE PASIVOS | PLANTILLA EN EXCELL PARA CONTROLAR LA AMORTIZACION DE PASIVOS | PLANTILLA EXCELL | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01- 002 | DISPONIBLIDADES PRESUPUESTALES | OMISIONES Y DEBILIDADES EN EL MANEJO TECNICO Y LEGAL DEL PRESUPUESTO | CREACION DEL COMITÉ DE PRESPUESTO | CREACION DEL COMITÉ PRESUPUESTAL PARA MONITOREAR EL PRESUPUESTO | COMITÉ PRESUPUESTAL | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-003 | INVERSIONES CASTIGADAS | INADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS | CREACION DE POLITICA PARA INVERSIONES CON RECURSOS PUBLICOS | POLITICA CONTABLE PARA INVERSIONES | POLITICA CONTABLE INVERSIONES | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-004 | PLAN DE COMPRAS Y TERMINOS DE REFERENCIA | OMISIONES Y DEBILIDADES EN EL MANEJO TECNICO Y LEGAL DE LA CONTRATACION | CREACION DEL COMITÉ DE COMPRAS | CREACION DEL COMITÉ DE COMPRAS | COMITÉ DE COMPRAS | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-004 | PLAN DE COMPRAS Y TERMINOS DE REFERENCIA | OMISIONES Y DEBILIDADES EN EL MANEJO TECNICO Y LEGAL DE LA CONTRATACION | INCLUSION EN EL PROCESO DE CONTRATACION LAS CONSIDERACIONES PREVIAS OBJETO DE LA CONTRATACION | TERMINOS DE REFERENCIA | TERMINOS DE REFERENCIA | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-005 | ADMINISTRACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | INOBSERVANCIA DE LAS NORAMS DE CONTABILIDAD PRIVADAS | CREACION DEL COMITÉ DE COMPRAS | CREACION DEL COMITÉ DE COMPRAS | COMITÉ DE COMPRAS | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-006 | BONIFICACION EXTRALEGAL Y COMPETENCIAS | OMISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL | CREACION DE POLITICA DE BONIFICACIONES EXTRALEGALES | CREACION DE POLITICA DE BONIFICACIONES EXTRALEGALES | POLITICA DE BONIFICACIONES | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-007 | PRESUPUESTO 2021 DESFINANCIADO | OMISIONES Y DEBILIDADES EN EL MANEJO TECNICO Y LEGAL DEL PRESUPUESTO | CREACION DEL COMITÉ DE PRESPUESTO | CREACION DEL COMITÉ PRESUPUESTAL PARA MONITOREAR EL PRESUPUESTO | COMITÉ PRESUPUESTAL | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-008 | COTIZACIONES MINIMAS PARA LA CONTRATACION | DEBILIDADES EN LOS MECANISMOS DE VERFICACION POR LAS JEFATURAS DE LAS AREAS MISIONALES DE APOYO | DESIGNACION DE FUNCIONARIO COMPETENTE PARA LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES | ASIGNACION DE UN FUNCIONARIO COMPETENTE PARA EJERCER CONTROL DE REQUISITOS DE CONTRATACION | CONTROL DE REQUISITOS CONTRACTUALES | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-009 | JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION DIRECTA | OMISIONES Y DEBILIDADES EN EL MANEJO TECNICO Y LEGAL DE LA CONTRATACION | ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTRATACION | ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD | MANUAL DE CONTRATACION | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-010 | ANTICIPOS Y PAGOS ANTICIPADOS | OMISIONES Y DEBILIDADES EN EL MANEJO TECNICO Y LEGAL DE LA CONTRATACION | ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTRATACION | ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD | MANUAL DE CONTRATACION | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-011 | SOPORTES DOCUMENTALES DEL SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION | OMISIONES Y DEBILIDADES EN EL MANEJO TECNICO Y LEGAL DE LA CONTRATACION | ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTRATACION | NOMBRAMIENTO DE INTERVENTOR PARA CADA CONTRATO CELEBRADO | MANUAL DE CONTRATACION | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-011 | SOPORTES DOCUMENTALES DEL SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION | OMISIONES Y DEBILIDADES EN EL MANEJO TECNICO Y LEGAL DE LA CONTRATACION | NOMBRAMIENTO DE SUPERVISORES PARA EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | NOMBRAMIENTO DE INTERVENTOR PARA CADA CONTRATO CELEBRADO | NOMBRAMIENTO DE SUPERVISORES | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-012 | CONFORMACION DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES | DEFICIENCIAS, DEBILIDADES Y OMISIONES EN LA GESTION ARCHIVISTICA | REFUERZO DEL AREA DE ARCHIVO CON PROFESIONAL EN EL AREA | REFUERZO DEL AREA DE ARCHIVO Y JURIDICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES | NOMBRAMIENTO DE PERSONAL CALIFICADO | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-013 | INCREMENTO EN CANON DE ARRENDAMIENTO | OMISIONES A LO PACTADO EN LA CLAUSULA RELACIONADA CON LOS REAJUSTES DEL CANON | REFUERZO DEL AREA JURIDICA PARA REVISION DE CONTRATOS | REFUERZO DEL AREA JURIDICA | NOMBRAMIENTO DE PERSONAL CALIFICADO | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-014 | GARANTIAS DE CONTRATO DE SUMINISTRO | DEBILIDADES EN LA GESTION CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA | REFUERZO DEL AREA JURIDICA PARA REVISION DE CONTRATOS | REFUERZO DEL AREA JURIDICA | NOMBRAMIENTO DE PERSONAL CALIFICADO | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-015 | TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO | OMISIONES Y DEBILIDADES EN EL MANEJO TECNICO Y LEGAL DE LA CONTRATACION | REFUERZO DEL AREA JURIDICA PARA REVISION DE CONTRATOS | REFUERZO DEL AREA JURIDICA | NOMBRAMIENTO DE PERSONAL CALIFICADO | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-016 | ADQUISICION DE TECNOLOGIA A LA EMPRESA INTERLAN | DEBILIDADES EN LA GESTION CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA | REFUERZO DEL AREA JURIDICA PARA REVISION DE CONTRATOS | REFUERZO DEL AREA JURIDICA | NOMBRAMIENTO DE PERSONAL CALIFICADO | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-017 | OTRO SI EN CONTRATO DE TECNOLOGIA NETMASK | OMISIONES Y DEBILIDADES EN LA GESTION CONTRACTUAL, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA | REFUERZO DEL AREA JURIDICA PARA REVISION DE CONTRATOS | REFUERZO DEL AREA JURIDICA | NOMBRAMIENTO DE PERSONAL CALIFICADO | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-018 | GASTOS CON TARJETA DE CREDITO | INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE AUTORIZACIONES INSTITUCIONAL PARA ADQUIRIR TARJETAS DE CREDITO | CANCELACION DE LA TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL | CANCELACION DE TARJETA DE CREDITO | CANCELACION TARJETA DE CREDITO | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-019 | DOTACIONES DE LEY AL PERSONAL | OMISIONES AL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LA OBLIGACION DE LA ENTREGA DE LA DOTACION | MEJORAMIENTO DE LA PLANILLA DE EVIDENCIA DE ENTREGA DE LA DOTACION Y EVIDENCIA MAS ROBUSTA | PLANILLA DE ENTREGA DE DOTACION | PLANILLA DE ENTREGA DE DOTACION | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-020 | ADQUISICION DE EQUIPOS CELULARES | ADQUISICION DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y COSTOS SUPERIORES | CREACION DEL COMITÉ DE COMPRAS | CREACION DEL COMITÉ DE COMPRAS | COMITÉ DE COMPRAS | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-021 | PLAN ESTRATEGICO | DEBILIDADES EN EL PROCESO PLANIFICADOR DE LA INSTITUCION | CONSTRUCCION DE UN NUEVO PLAN ESTRATEGICO PARA EL PERIODO 2023-2026 | PLAN ESTRATEGICO | PLAN ESTRATEGICO | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-022 | PLANES DE TRABAJO | DEFICIENCIA EN LOS INDICADORES DE GESTION PARA MEDIR LA GESTION DE LA ENTIDAD | MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTION PROPUESTOS PARA MEDIR LA GESTION | INDICADORES DE GESTION | INDICADORES DE GESTION | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-023 | INDICADORES DE GESTION | DEFICIENCIAS EN LA GESTION DE PLANEACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL | MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTION PROPUESTOS PARA MEDIR LA GESTION | INDICADORES DE GESTION | INDICADORES DE GESTION | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-024 | RECURSO PARA FINANCIACION DE PLANES DE TRABAJO | DEFICIENCIAS Y OMISIONES DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN LA ELABORACION Y PRIORIZACION DE LOS GASTOS DE INVERSION | ACTUALIZACION DEL PLA ESTRATEGICO 2023 2026 | PLAN ESTRATEGICO | PLAN ESTRATEGICO | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-025 | JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION | AUSENCIA DE DOCUMENTO PREVIO DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION | CLAUSULA DE NECESIDADES DE LA CONTRATACION EN EL ARTICULADO DE LOS CONTRATO | CONTRATOS CON CLAUSULA ADICIONAL | CONTRATOS MEJORADOS | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-026 | REVISORIA FISCAL | INOBSERVANCIA DE LA OBLIGACION DE CONSTATAR LAS OPERACIONES QUE SE CELEBREN EN LA ENTIDAD | TRASLADO A LA REVISORIA FISCAL | TRASLADO A LA REVISORIA FISCAL | TRASLADO A LA REVISORIA FISCAL | 1 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 24 | 1
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO