## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 275
| Fecha | 2020-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo disciplinario y fiscal por Incumplimiento de las normas RETIE | Se recibio la obra de la nueva sede de la Camara de Comercio sin la certificacion RETIE | Politica Administrativa | Elaboracion de politica administrativa para las nuevas construcciones en lo referente a la norma RETIE | Politica Administrativa | 1 | 2020-07-07 | 2020-08-30 | 7 | 0 | NINGUNA
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Hallazgo disciplinario y fiscal por pago de sobrecostos financieros | Se recibio la obra de la nueva sede de la Camara de Comercio a satisfaccion sin estar lista para su ocupacion | Politica Administrativa | Elaboracion de politica administrativa para las neuvas construcciones en lo referente al recibido a satisfaccion de las obras | Politica Aministrativa | 1 | 2020-07-07 | 2020-08-30 | 7 | 0 | NINGUNA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO